## Tabelle1
Datum | Browser | Beschreibung | Ursache | Status | Kommentar
2017-10-22 | alle | Auf der Pro gamehistory seite wird steht in dem "welchen champ er gespielt hat" filter, "opponent" |  | gefixt
2017-10-22 | Internet Explorer | schwarz/weiß filter funktioniert nirgends | Ab IE 10 werden schwarz/weiß Filter per CSS nicht mehr unterstützt | bleibt erstmal offen | Man müsste es per JS lösen.
2017-10-22 | Internet Explorer | Viele Bilder sind in der falschen Größe, zB. Die bilder bei einer Champion Übersicht, da sind die pros auf 60x62px | Sieht so aus als würde der IE einige Größen anders rendern als Chrome, Firefox usw. | bleibt erstmal offen
2017-10-22 | Internet Explorer | Zusammenrechnen der Runen wird falsch wiedergegeben ("rFlatMagicDamageMod") | Wenn die Sprache geswitcht wird passt es wieder | gefixt | Das Problem tritt auch bei anderen Browsern auf. Muss gelöst werden.
2017-10-30 | alle | ProsÜbersicht: nicht möglich mehrere Ligen im Filter gleichzeitig auszuwählen |  | gefixt
2017-10-30 | alle | Dropdown menu "gespielt" und "Gegner" nicht möglich einzeln zu resetten, X wie bei der Globalsearch sollte hinzugefügt werden |  | offen | Baue ich nach Go-Live ein
2017-10-30 | alle | statische daten von alten (bis ca. 7.1) patches werden nicht geladen | Daten einfach nicht geladen | offen | Sobald wir alle Daten und mehr Sprachen wird sich das Problem erledigen.
2017-10-30 | alle | "Won" filteroption nicht erkennbar ob ausgewählt oder nicht |  | offen | Ideen?